## PL 3
PHỤ LỤC SỐ 03 TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC KHU ĐẤT DO UBND CẤP HUYỆN ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT QUẢN LÝ NGÀNH, LĨNH VỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG (Ban hành kèm theo Báo cáo số 3478 ngày 07/10/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
TT | Danh mục | Thông tin về khu đất do UBND cấp huyện đề xuất |  |  | Nguyên tắc để áp dụng hình thức đấu thầu |  |  | Đề xuất của Liên ngành | Kế hoạch, tiến độ thực hiện
|  | Địa điểm thực hiện | Diện tích đất dự kiến thực hiện (ha) | Hiện trạng quản lý, sử dụng đất | Thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất | Thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất | Phù hợp Quy hoạch sử dụng đất
[9 empty] | Nội dung công việc thực hiện | Tiến độ thực hiện | cơ quan thực hiện | Ghi chú
I | Thành phố Hải Dương (05 khu đất)
1 | Khu nhà ở xã hội tại Khu dân cư phường Ngọc Châu | Phường Ngọc Châu | 1,08 | Đất ở do địa phương quản lý | đáp ứng | đáp ứng | phù hợp | Trình HĐND tỉnh quyết định phê duyệt danh mục làm cơ sở tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; - Mời quan tâm; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2024-2025 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND thành phố Hải Dương | -
2 | Khu nhà ở xã hội tại Khu dân cư Trái Bầu, phường Lê Thanh Nghị | Phường Lê Thanh Nghị | 0,58 | Đất ở do địa phương quản lý | đáp ứng | đáp ứng | phù hợp | Trình HĐND tỉnh quyết định phê duyệt danh mục làm cơ sở tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; - Mời quan tâm; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2024-2025 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND thành phố Hải Dương | -
3 | Khu nhà ở xã hội tại Khu đô thị Phú Quý (Goldenland) - Giai đoạn 1 | Phường Thạch Khôi | 3,29 | Đất ở do địa phương quản lý | đáp ứng | đáp ứng | phù hợp | Trình HĐND tỉnh quyết định phê duyệt danh mục làm cơ sở tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; - Mời quan tâm; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2024-2025 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND thành phố Hải Dương | -
4 | Khu nhà ở xã hội tại Lô đất 1-C2 thuộc Dự án khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (Ecoriver) | Phường Hải Tân | 2,99 | đất ở do Chủ đầu tư hạ tầng quản lý (chưa bàn giao về địa phương) | đáp ứng | đáp ứng | phù hợp | Trình HĐND tỉnh quyết định phê duyệt danh mục làm cơ sở tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; - Mời quan tâm; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2024-2025 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND thành phố Hải Dương | -
5 | Khu nhà ở xã hội tại phân khu 4 thuộc Dự án khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (Ecoriver) | Phường Hải Tân | 3,27 | Đất ở do địa phương quản lý | đáp ứng | đáp ứng | phù hợp | Trình HĐND tỉnh quyết định phê duyệt danh mục làm cơ sở tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; - Mời quan tâm; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2024-2025 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND thành phố Hải Dương | -
II | Thành phố Chí Linh (07 khu đất)
1 | Xây dựng nhà máy xử lý rác thải | Phường Cộng Hòa | 10 | Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi,… do các hộ gia đình và địa phương quản lý; chưa bồi thường GPMB | đáp ứng | đáp ứng | phù hợp | Trình HĐND tỉnh quyết định phê duyệt danh mục làm cơ sở tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; - Mời quan tâm; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2024-2025 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND thành phố Chí Linh
2 | Xây dựng nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và nhà ở chung cư cho công nhân trên địa bàn thành phố tại Dự án khu đô thị mới phía Đông thành phố Chí Linh | phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh | 2.896 | Đất ở do địa phương quản lý | đáp ứng | đáp ứng | phù hợp | Trình HĐND tỉnh quyết định phê duyệt danh mục làm cơ sở tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định phê duyệt thông tin dự án; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; - Mời quan tâm; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2024-2025 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND thành phố Chí Linh
3 | Xây dựng nhà máy nước sạch Cộng Hòa | Phường Cộng Hòa | 20.47 | Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi,… do các hộ gia đình và địa phương quản lý; chưa bồi thường GPMB | đáp ứng | đáp ứng | không phù hợp | không đáp ứng nguyên tắc |  |  |  | Theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 05ha
4 | Dự án xây dựng Trường liên cấp chất lượng cao | Phường Thái Học | 7.7 | Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi,… do các hộ gia đình và địa phương quản lý; chưa bồi thường GPMB | đáp ứng | đáp ứng | không phù hợp | không đáp ứng nguyên tắc |  |  |  | không có trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
5 | Dự án xây dựng bệnh viện chất lượng cao | Phường Thái Học | 20 | Đất ở, đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi,… do các hộ gia đình và địa phương quản lý; chưa bồi thường GPMB | đáp ứng | đáp ứng | phù hợp | không đáp ứng nguyên tắc |  |  |  | Theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 05ha ha
6 | Dự án xây dựng Bệnh viện dưỡng lão | Phường Hoàng Tiến | 25 | Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi,… do các hộ gia đình và địa phương quản lý; chưa bồi thường GPMB | đáp ứng | đáp ứng | không phù hợp | không đáp ứng nguyên tắc |  |  |  | Theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đếnnăm 2030 là 17,33 ha tại phường Hoàng Tiến và phường Bến Tắm
7 | Dự án Xây dựng Trung tâm huấn luyện thể thao và sân vận động | Phường An Lạc, Thái Học | 24 | Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi,… do các hộ gia đình và địa phương quản lý;; chưa bồi thường GPMB | đáp ứng | đáp ứng | không phù hợp | không đáp ứng nguyên tắc |  |  |  | không có trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
III | Huyện Gia Lộc (01 khu đất)
1 | Chợ Phe xã Hồng Hưng | Xã Hồng Hưng | 1.758 | Đất chợ hiện trạng và đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi,… do các hộ gia đình và địa phương quản lý; chưa bồi thường GPMB | đáp ứng | đáp ứng | phù hợp | Trình HĐND tỉnh quyết định phê duyệt danh mục làm cơ sở tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định phê duyệt thông tin dự án; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; - Mời quan tâm; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng |  | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện Gia Lộc
IV | Huyện Tứ Kỳ (08 khu đất)
1 | Bến xe huyện Tứ Kỳ | Thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ | 1.13 | Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi,… do các hộ gia đình và địa phương quản lý; chưa bồi thường GPMB | đáp ứng | đáp ứng | phù hợp | Trình HĐND tỉnh quyết định phê duyệt danh mục làm cơ sở tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định phê duyệt thông tin dự án; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; - Mời quan tâm; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2024-2025 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện Tứ Kỳ
2 | Dự án Cơ sở y tế | Xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ | 0.42 | Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi,… do các hộ gia đình và địa phương quản lý; chưa bồi thường GPMB | đáp ứng | đáp ứng | phù hợp | Trình HĐND tỉnh quyết định phê duyệt danh mục làm cơ sở tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định phê duyệt thông tin dự án; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; - Mời quan tâm; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2025-2030 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện Tứ Kỳ
3 | Bến xe khách Quý Cao | Xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ | 2.3 | Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi,… do các hộ gia đình và địa phương quản lý; chưa bồi thường GPMB | đáp ứng | đáp ứng | phù hợp | Trình HĐND tỉnh quyết định phê duyệt danh mục làm cơ sở tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định phê duyệt thông tin dự án; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; - Mời quan tâm; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2025-2030 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện Tứ Kỳ
4 | Cảng thủy nội địa xã Đại Sơn | xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ | 10 | Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi,… do các hộ gia đình và địa phương quản lý; chưa bồi thường GPMB | đáp ứng | đáp ứng | phù hợp | Trình HĐND tỉnh quyết định phê duyệt danh mục làm cơ sở tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định phê duyệt thông tin dự án; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; - Mời quan tâm; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2025-2030 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện Tứ Kỳ
5 | Cảng thủy nội địa xã Nguyên Giáp | Xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ | 10 | Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi,… do các hộ gia đình và địa phương quản lý; chưa bồi thường GPMB | đáp ứng | đáp ứng | phù hợp | Trình HĐND tỉnh quyết định phê duyệt danh mục làm cơ sở tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định phê duyệt thông tin dự án; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; - Mời quan tâm; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2025-2030 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện Tứ Kỳ
6 | Dự án Viện dưỡng lão hoặc Phòng khám đa khoa | Xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ | 0.68 | Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi,… do các hộ gia đình và địa phương quản lý; chưa bồi thường GPMB | đáp ứng | đáp ứng | không phù hợp | không đáp ứng nguyên tắc |  |  |  | không có trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
7 | Khu dịch vụ du lịch sinh thái trải nghiệm nông nghiệp | Xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ | 7 | Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi,… do các hộ gia đình và địa phương quản lý; chưa bồi thường GPMB | không đáp ứng | đáp ứng | không phù hợp | không đáp ứng nguyên tắc |  |  |  | không có trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
8 | Khu dịch vụ, vui chơi, giải trí tổng hợp | Xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ | 10 | Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi,… do các hộ gia đình và địa phương quản lý; chưa bồi thường GPMB | không đáp ứng | đáp ứng |  | không đáp ứng nguyên tắc
V | Huyện Cẩm Giàng (04 khu đất)
1 | Khu nhà ở công nhân thuộc quy hoạch Khu dân cư, nhà ở công nhân và dịch vụ Khu công nghiệp Tân Trường, huyện Cẩm Giàng | xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng | 4.46 | Đất ở do địa phương quản lý | đáp ứng | đáp ứng | phù hợp | Trình HĐND tỉnh quyết định phê duyệt danh mục làm cơ sở tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; - Mời quan tâm; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2024-2025 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện Cẩm Giàng
2 | Khu nhà ở công nhân thuộc Khu dân cư mới Cẩm Điền - Lương Điền | xã Cẩm Điền | 1.16 | Đất ở do địa phương quản lý | đáp ứng | đáp ứng | phù hợp | Trình HĐND tỉnh quyết định phê duyệt danh mục làm cơ sở tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; - Mời quan tâm; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2024-2025 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện Cẩm Giàng
3 | Khu nhà ở xã hội thuộc Khu phố thương mại dịch vụ Ghẽ, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng | xã Tân Trường | 1.12 | Đất ở do địa phương quản lý | đáp ứng | đáp ứng | phù hợp | Trình HĐND tỉnh quyết định phê duyệt danh mục làm cơ sở tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; - Mời quan tâm; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2024-2025 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện Cẩm Giàng
4 | Xây dựng, mở rộng chợ Phí Xá, xã Cẩm Hoàng | xã Cẩm Hoàng | 0.836 | Đất chợ hiện trạng và đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi,… do các hộ gia đình và địa phương quản lý; chưa bồi thường GPMB | đáp ứng | đáp ứng | phù hợp | Trình HĐND tỉnh quyết định phê duyệt danh mục làm cơ sở tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định phê duyệt thông tin dự án; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; - Mời quan tâm; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2024-2025 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện Cẩm Giàng
VI | Huyện Kim Thành (02 khu đất)
1 | Nhà máy nước sạch Tuấn Việt công suất 15.000m3/ngày đêm | xã Tuấn Việt | 0.88 | Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi,… do các hộ gia đình và địa phương quản lý; chưa bồi thường GPMB | đáp ứng | đáp ứng | phù hợp | Trình HĐND tỉnh quyết định phê duyệt danh mục làm cơ sở tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định phê duyệt thông tin dự án; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; - Mời quan tâm; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2024-2025 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện Kim Thành
2 | Nhà máy nước sạch Liên Hòa công suất 25.000m3/ngày đêm | xã Liên Hòa | 1.04 | Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi,… do các hộ gia đình và địa phương quản lý; chưa bồi thường GPMB | đáp ứng | đáp ứng | phù hợp | Trình HĐND tỉnh quyết định phê duyệt danh mục làm cơ sở tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định phê duyệt thông tin dự án; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; - Mời quan tâm; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2024-2025 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện Kim Thành

## PL 5
PHỤ LỤC SỐ 05 DANH MỤC CÁC KHU ĐẤT THỰC HIỆN ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT QUẢN LÝ NGÀNH, LĨNH VỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG (Ban hành kèm theo Báo cáo số 3478 ngày 07/10/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
TT | Danh mục | Thông tin về khu đất do UBND cấp huyện đề xuất |  |  | Kế hoạch, tiến độ thực hiện
|  | Địa điểm thực hiện | Diện tích đất dự kiến thực hiện (ha) | Hiện trạng quản lý, sử dụng đất
[5 empty] | Nội dung công việc thực hiện | Tiến độ thực hiện | Bên mời thầu | Ghi chú
I | Thành phố Hải Dương (05 khu đất)
1 | Khu nhà ở xã hội tại Khu dân cư phường Ngọc Châu | Phường Ngọc Châu | 1,08 | Đất ở do địa phương quản lý | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; - Mời quan tâm; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2024-2025 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND thành phố Hải Dương | -
2 | Khu nhà ở xã hội tại Khu dân cư Trái Bầu, phường Lê Thanh Nghị | Phường Lê Thanh Nghị | 0,58 | Đất ở do địa phương quản lý | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; - Mời quan tâm; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2024-2025 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND thành phố Hải Dương | -
3 | Khu nhà ở xã hội tại Khu đô thị Phú Quý (Goldenland) - Giai đoạn 1 | Phường Thạch Khôi | 3,29 | Đất ở do địa phương quản lý | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; - Mời quan tâm; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2024-2025 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND thành phố Hải Dương | -
4 | Khu nhà ở xã hội tại Lô đất 1-C2 thuộc Dự án khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (Ecoriver) | Phường Hải Tân | 2,99 | đất ở do Chủ đầu tư hạ tầng quản lý (chưa bàn giao về địa phương) | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; - Mời quan tâm; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2024-2025 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh;UBND thành phố Hải Dương | -
5 | Khu nhà ở xã hội tại phân khu 4 thuộc Dự án khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (Ecoriver) | Phường Hải Tân | 3,27 | Đất ở do địa phương quản lý | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; - Mời quan tâm; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2024-2025 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND thành phố Hải Dương | -
II | Thành phố Chí Linh (02 khu đất)
1 | Xây dựng nhà máy xử lý rác thải | Phường Cộng Hòa | 10 | Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi,… do các hộ gia đình và địa phương quản lý; chưa bồi thường GPMB | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định phê duyệt thông tin dự án; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; - Mời quan tâm; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2024-2025 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND thành phố Chí Linh
2 | Xây dựng nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và nhà ở chung cư cho công nhân trên địa bàn thành phố tại Dự án khu đô thị mới phía Đông thành phố Chí Linh | phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh | 2.896 | Đất ở do địa phương quản lý | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; - Mời quan tâm; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2024-2025 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND thành phố Chí Linh
III | Huyện Gia Lộc (01 khu đất)
1 | Chợ Phe xã Hồng Hưng | Xã Hồng Hưng | 1.758 | Đất chợ hiện trạng và đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi,… do các hộ gia đình và địa phương quản lý; chưa bồi thường GPMB | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định phê duyệt thông tin dự án; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; - Mời quan tâm; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2024-2025 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện Gia Lộc
IV | Huyện Tứ Kỳ (05 khu đất)
1 | Bến xe huyện Tứ Kỳ | Thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ | 1.13 | Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi,… do các hộ gia đình và địa phương quản lý; chưa bồi thường GPMB | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định phê duyệt thông tin dự án; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; - Mời quan tâm; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2024-2025 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện Tứ Kỳ
2 | Dự án Phòng khám đa khoa | Xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ | 0.42 | Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi,… do các hộ gia đình và địa phương quản lý; chưa bồi thường GPMB | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định phê duyệt thông tin dự án; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; - Mời quan tâm; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2025-2030 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện Tứ Kỳ
3 | Bến xe khách Quý Cao | Xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ | 2.3 | Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi,… do các hộ gia đình và địa phương quản lý; chưa bồi thường GPMB | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định phê duyệt thông tin dự án; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; - Mời quan tâm; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2025-2030 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện Tứ Kỳ
4 | Cảng thủy nội địa xã Đại Sơn | xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ | 10 | Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi,… do các hộ gia đình và địa phương quản lý; chưa bồi thường GPMB | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định phê duyệt thông tin dự án; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; - Mời quan tâm; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2025-2030 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện Tứ Kỳ
5 | Cảng thủy nội địa xã Nguyên Giáp | Xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ | 10 | Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi,… do các hộ gia đình và địa phương quản lý; chưa bồi thường GPMB | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định phê duyệt thông tin dự án; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; - Mời quan tâm; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2025-2030 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện Tứ Kỳ
V | Huyện Cẩm Giàng (04 khu đất)
1 | Khu nhà ở công nhân thuộc quy hoạch Khu dân cư, nhà ở công nhân và dịch vụ Khu công nghiệp Tân Trường, huyện Cẩm Giàng | xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng | 4.46 | Đất ở do địa phương quản lý | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; - Mời quan tâm; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2024-2025 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện Cẩm Giàng
2 | Khu nhà ở công nhân thuộc Khu dân cư mới Cẩm Điền - Lương Điền | xã Cẩm Điền | 1.16 | Đất ở do địa phương quản lý | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; - Mời quan tâm; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2024-2025 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện Cẩm Giàng
3 | Khu nhà ở xã hội thuộc Khu phố thương mại dịch vụ Ghẽ, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng | xã Tân Trường | 1.12 | Đất ở do địa phương quản lý | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; - Mời quan tâm; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2024-2025 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện Cẩm Giàng
4 | Xây dựng, mở rộng chợ Phí Xá, xã Cẩm Hoàng | xã Cẩm Hoàng | 0.836 | Đất chợ hiện trạng và đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi,… do các hộ gia đình và địa phương quản lý; chưa bồi thường GPMB | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định phê duyệt thông tin dự án; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; - Mời quan tâm; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2024-2025 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện Cẩm Giàng
VI | Huyện Kim Thành (02 khu đất)
1 | Nhà máy nước sạch Tuấn Việt công suất 15.000m3/ngày đêm | xã Tuấn Việt | 0.88 | Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi,… do các hộ gia đình và địa phương quản lý; chưa bồi thường GPMB | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định phê duyệt thông tin dự án; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; - Mời quan tâm; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2024-2025 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện Kim Thành
2 | Nhà máy nước sạch Liên Hòa công suất 25.000m3/ngày đêm | xã Liên Hòa | 1.04 | Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi,… do các hộ gia đình và địa phương quản lý; chưa bồi thường GPMB | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định phê duyệt thông tin dự án; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; - Mời quan tâm; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2024-2025 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện Kim Thành