## 30 khu dat de xuat
PHỤ LỤC SỐ 01 DANH MỤC CÁC KHU ĐẤT THỰC HIỆN ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ MỚI VÀ DỰ ÁN KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG (Ban hành kèm theo Văn bản số /SKHĐT-ĐT,TĐ&GSĐT ngày /10/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
TT | Danh mục | Thông tin về khu đất do UBND cấp huyện đề xuất |  |  |  |  | Kế hoạch, tiến độ thực hiện
|  | Địa điểm thực hiện | Diện tích khu đất (ha) |  |  | Hiện trạng quản lý sử dụng đất
|  |  | Tổng diện tích khu đất theo quy hoạch được duyệt (ha) | Diện tích đất ở theo quy hoạch (ha) | Diện tích đất khác (ha) |  | Nội dung công việc thực hiện | Tiến độ thực hiện | Cơ quan thực hiện | Ghi chú
I | Thành phố Hải Dương (01 khu đất)
1 | Khu dân cư mới Cẩm Khê | Phường Tứ Minh | 6.93 | 1.66 | 5.27 | Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi,… do các hộ gia đình và UBND phường quản lý; chưa bồi thường GPMB | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2024-2025 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND thành phố Hải Dương | -
I | Thành phố Chí Linh (02 khu đất)
1 | Khu dân cư mới Khang Thọ | Phường Chí Minh | 5.35 | 1.61 | 3.74 | Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi,… do các hộ gia đình và UBND phường quản lý; chưa bồi thường GPMB | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2024-2025 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND thành phố Chí Linh | -
2 | Khu đô thị Hoàng Tiến | Phường Hoàng Tiến | 37.55 | 10.68 | 26.87 | Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi,… do các hộ gia đình và UBND phường quản lý; chưa bồi thường GPMB | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2024-2025 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND thành phố Chí Linh | -
II | Thị xã Kinh Môn (01 khu đất)
1 | Khu dân cư mới Bãi Mạc, xã Thượng Quận | Xã Thượng Quận | 49.57 | 15.28 | 34.29 | Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi,… do các hộ gia đình và UBND xã quản lý; chưa bồi thường GPMB | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2024-2025 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND thị xã Kinh Môn | -
III | Huyện Nam Sách (03 khu đất)
1 | Khu đô thị Nam Sách CENTRAL PARK | Thị trấn Nam Sách và xã Đồng Lạc | 44.6 | 12.33 | 32.27 | Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi,… do các hộ gia đình và UBND thị trấn và xã quản lý; chưa bồi thường GPMB | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2024-2025 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện Nam Sách | -
2 | Khu dân cư Đống Tịnh, xã An Sơn | Xã An Sơn | 4.82 | 1.5 | 3.32 | Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi,… do các hộ gia đình và UBND xã quản lý | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2024-2025 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện Nam Sách | -
3 | Khu dân cư mới xã Hợp Tiến - Hiệp Cát | Xã Hợp Tiến và Hiệp Cát | 11.98 | 3.93 | 8.05 | Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi,… do các hộ gia đình và UBND các xã quản lý | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2024-2025 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện Nam Sách | -
IV | Huyện Ninh Giang (03 khu đất)
1 | Điểm dân cư thôn Đa Nghi 2 | Xã Nghĩa An | 4.9 | 1.47 | 3.43 | Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi,… do các hộ gia đình và UBND xã quản lý; chưa bồi thường GPMB | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2024-2025 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện Ninh Giang | -
2 | Điểm dân cư và dịch vụ thương mại thôn Ngọc Hòa | Xã Vĩnh Hòa | 9.95 | 2.62 | 7.33 | Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi,… do các hộ gia đình và UBND xã quản lý; chưa bồi thường GPMB | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2024-2025 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện Ninh Giang | -
3 | Khu dân cư mới xã Tân Quang | Xã Tân Quang | 9.8 | 3.04 | 6.76 | Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi,… do các hộ gia đình và UBND xã quản lý; chưa bồi thường GPMB | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2024-2025 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện Ninh Giang | -
V | Huyện Tứ Kỳ (02 khu đất)
1 | Khu dân cư mới xã Văn Tố | Xã Văn Tố | 37.74 | 10.63 | 27.11 | Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi,… do các hộ gia đình và UBND xã quản lý; chưa bồi thường GPMB | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2024-2025 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện Tứ Kỳ | -
2 | Khu dân cư mới thôn Mạc Xá, xã Quang Phục | Xã Quang Phục | 4.89 | 1.27 | 3.62 | Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi,… do các hộ gia đình và UBND xã quản lý; chưa bồi thường GPMB | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2024-2025 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện Tứ Kỳ | -
VI | Huyện Gia Lộc (04 khu đất)
1 | Khu phát triển dân cư mới và dịch vụ phía Đông Bắc thị trấn Gia Lộc | Thị trấn Gia Lộc | 36.38 | 11.73 | 24.65 | Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi,… do các hộ gia đình và UBND thị trấn quản lý; chưa bồi thường GPMB | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2024-2025 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện Gia Lộc
2 | Khu dân cư, thương mại dịch vụ Quang Minh, xã Quang Minh | Xã Quang Minh | 10.64 | 2.93 | 7.71 | Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi,… do các hộ gia đình và UBND xã quản lý; chưa bồi thường GPMB | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2024-2025 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện Gia Lộc | -
3 | Khu dân cư mới Hồng Hưng, xã Hồng Hưng | Xã Hồng Hưng | 10.62 | 3.04 | 7.58 | Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi,… do các hộ gia đình và UBND xã quản lý; chưa bồi thường GPMB | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2024-2025 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện Gia Lộc | -
4 | Khu dân cư mới phía Đông Nam thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc | Thị trấn Gia Lộc | 22.16 | 6.31 | 15.85 | Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi,… do các hộ gia đình và UBND thị trấn quản lý; chưa bồi thường GPMB | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2024-2025 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện Gia Lộc | -
VII | Huyện Thanh Hà (03 khu đất)
1 | Khu dân cư mới Khu 8, Khu 5 vị trí 2 thị trấn Thanh Hà | Thị trấn Thanh Hà | 6.6 | 2.05 | 4.55 | Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi,… do các hộ gia đình và UBND thị trấn quản lý; chưa bồi thường GPMB | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2024-2025 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện Thanh Hà | -
2 | Khu đô thị sinh thái Thanh Bình, thị trấn Thanh Hà | Thị trấn Thanh Hà | 44.57 | 9.4 | 35.17 | Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi,… do các hộ gia đình và UBND thị trấn quản lý; chưa bồi thường GPMB | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2024-2025 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện Thanh Hà | -
3 | Điểm dân cư xã Việt Hồng - Cẩm Chế | Xã Việt Hồng và Cẩm Chế | 2.1 | 0.59 | 1.51 | Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi,… do các hộ gia đình và UBND các xã quản lý; chưa bồi thường GPMB | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2024-2025 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện Thanh Hà | -
VIII | Huyện Bình Giang (05 khu đất)
1 | Điểm dân cư mới trung tâm xã Bình Minh | Xã Bình Minh | 9.95 | 3.19 | 6.76 | Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi,… do các hộ gia đình và UBND xã quản lý; chưa bồi thường GPMB | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2024-2025 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện Bình Giang | -
2 | Khu dân cư mới đường làng nghề thôn Hòa Loan | Xã Nhân Quyền | 4.99 | 1.25 | 3.74 | Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi,… do các hộ gia đình và UBND xã quản lý | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2024-2025 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện Bình Giang | -
3 | Khu dân cư vị trí 2 đường làng nghề thôn Hòa Loan | Xã Nhân Quyền | 4.3 | 1.08 | 3.22 | Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi,… do các hộ gia đình và UBND xã quản lý; chưa bồi thường GPMB | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2024-2025 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện Bình Giang | -
4 | Khu dân cư mới thôn Cậy, xã Long Xuyên, huyện Bình Giang - giai đoạn 1 | Xã Long Xuyên | 9.83 | 2.85 | 6.98 | Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi,… do các hộ gia đình và UBND xã quản lý; chưa bồi thường GPMB | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2024-2025 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện Bình Giang | -
5 | Khu dân cư mới thôn Cao Xá, xã Thái Hòa, huyện Bình Giang | Xã Thái Hòa | 3.49 | 1.04 | 2.45 | Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi,… do các hộ gia đình và UBND xã quản lý; chưa bồi thường GPMB | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2024-2025 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện Bình Giang | -
IX | Huyện Kim Thành (06 khu đất)
1 | Khu dân cư phía Tây thị trấn Phú Thái huyện Kim Thành (phân khu B) | Xã Phúc Thành | 21.68 | 6.6 | 15.08 | Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi,… do các hộ gia đình và UBND xã quản lý; chưa bồi thường GPMB | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2024-2025 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện Kim Thành | -
2 | Khu dân cư mới thôn Phan Chi | Xã Kim Anh | 4.66 | 1.5 | 3.16 | Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi,… do các hộ gia đình và UBND xã quản lý; chưa bồi thường GPMB | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2024-2025 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện Kim Thành | -
3 | Khu dân cư mới thôn Quyết Thắng (gđ1) | Xã Kim Anh | 19.98 | 10.12 | 9.86 | Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi,… do các hộ gia đình và UBND xã quản lý; chưa bồi thường GPMB | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2024-2025 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện Kim Thành | -
4 | Khu dân cư mới xã Thượng Vũ (gđ1) | Xã Thượng Vũ | 13.03 | 4.08 | 8.95 | Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi,… do các hộ gia đình và UBND xã quản lý; chưa bồi thường GPMB | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2024-2025 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện Kim Thành
5 | Khu dân cư mới thôn Cổ Phục Nam (gđ1) | Xã Kim Liên | 16.07 | 4.05 | 12.02 | Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi,… do các hộ gia đình và UBND xã quản lý; chưa bồi thường GPMB | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2024-2025 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện Kim Thành | -
6 | Khu dân cư phía Đông thị trấn Phú Thái (Khu A và B) | Thị trấn Phú Thái và xã Kim Liên | 57.3 | 15.68 | 41.62 | Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi,… do các hộ gia đình và UBND thị trấn, xã quản lý; chưa bồi thường GPMB | - Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu; - Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; - Công bố dự án đầu tư có sử dụng đất; -Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu (đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính); - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng | 2024-2025 | UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện Kim Thành | -